## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 15 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 1.5 | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 1.5 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 2.5 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 1.5 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 1.5 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 3 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 2.5 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 6 |  | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel sprintu: | Zapoznanie się z wszelką dokumentacją i implementacja podstawowych funkcji działania programu
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Utworzenie GitHub oraz Trello i regularna aktualizacja |  | 2
| Utworzenie GitHub, dodanie ramy architektonicznej oraz uzupełnienie README | 0.3
| Konfiguracja GitHub Actions | 0.1
| Dodanie milestones oraz issues | 0.3
| Utworzenie i dodanie zadań do Trello | 0.3
| Regularna aktualizacja postępu realizacji zadań | 1
Zapoznanie się z otrzymanymi ramami architektonicznymi |  | 1
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 13
| Zapoznanie się z narzędziem REST oraz potrzebną dokumentacją | 1
| Stworzenie interfejsu REST API dla zdalnej transformacji | 2
| Implementacja zdalnej transformacji | 2
| Integracja z pozostałymi aplikacjami | 3
| Utworzenie dokumentacji | 1
| Testy i naprawa błędów | 2
| Optymalizacja kodu w celu zwiększenia efektywności transformacji | 2
Zastosowanie javadoca i automatycznej aktualizacji dokumentacji |  | 2
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 1.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą zmiany wielkości liter | 0.2
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 0.8
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 1.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą odwracanie ciągu znaków | 0.2
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 0.8
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji |  | 2.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą tworzenie list, operacje na łańcuchach znaków | 0.2
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 1.7
| Negocjacje rozszerzenia funkcjonalności pod koniec sprintu | 0.1
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 1.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą tworzenie list, operacje na łańcuchach znaków | 0.2
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 0.7
| Negocjacje rozszerzenia funkcjonalności pod koniec sprintu | 0.1
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 1.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą tworzenie list, operacje na łańcuchach znaków | 0.3
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 0.7
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) |  | 2.5
| Zapoznanie się z dokumentacją Javy wspierającą operacje na łańcuchach znaków w tym usuwanie i wykrywanie powtórzeń | 0.5
| Utworzenie odpowiedniej funkcji/klasy | 1.5
| Utworzenie odpowiedniej dokumentacji | 0.5
Stworzenie diagramu UML |  | 3